## Foglio1
Date | User | Activity | Hours | GioH | MirkoH | Totale ore
2017-12-06 | Giovanni | Progettazione | 2:00 | 26:30 | 23:50 | 50:20
2017-12-06 | Mirko | Progettazione | 2:00
2017-12-07 | Mirko | Progettazione, creazione txt AR | 2:30
2017-12-07 | Giovanni | creazione txt AR + scrittura dei campi dati e metodi dentro allo stesso | 3:00
2017-12-10 | Giovanni | prova scrittura codice per valutazione fattibilita | 3:00
2017-12-11 | Giovanni | sistemazione codice | 0:30
2017-12-11 | Mirko | Sistemazione codice & scrittura UML | 1:00
2017-12-12 | Mirko | finitura diagramma, aggiunta idee | 1:00
2017-12-12 | Giovanni | Aggiunta branch Giovanni, modifica file sorgente con mappe, in attesa di merge | 1:00
2017-12-12 | Mirko | rielaborazione gerarchia, tentativi di combinazione | 1:30
2017-12-13 | Mirko | test e raffinamento metodi | 0:20
2017-12-15 | Giovanni | risolte criticita' per gestione mappe. Penso si possa fare. :) | 0:30
2017-12-15 | Giovanni | Definizione comportamento combinazione, probabilita | 4:00
2017-12-15 | Mirko | Definizione comportamento combinazione, probabilita | 4:00
2017-12-17 | Giovanni | Continuato a scrivere codice. Classe oggetto riempita con tutti I parametri e le funzioni di servizio | 1:00
2017-12-18 | Giovanni | Scrittura metodo combina, crea, ricicla | 3:30
2017-12-18 | Mirko | Scrittura metodo combina, crea, ricicla | 3:30
2017-12-19 | Giovanni | Debug di crea :( | 2:30
2017-12-19 | Mirko | Rinomina metodi | 0:30
2017-12-20 | Giovanni | creazione namespace mathOp per operazioni su mappe e altro. | 2:00
2017-01-08 | Giovanni | discussione implementazioni e sistemato virtual in tutti I metodi. Aggiunte firme alle classi mancanti. Aggiunti branch personali. | 3:30
2017-01-08 | Mirko | discussione implementazioni e sistemato virtual in tutti I metodi. Aggiunte firme alle classi mancanti. Aggiunti branch personali. | 3:30
2017-01-10 | Mirko | Implementatata bozza grafica calcolatrice con 6 bottoni, testo e icone | 4:00