## Foglio1
Date | User | Activity | Hours | Ore di studio |  | GioH | MirkoH | Totale ore
2017-12-06 | Giovanni | Progettazione | 2:00 |  | Lavoro | 50:30 | 46:50 | 97:20
2017-12-06 | Mirko | Progettazione | 2:00 |  | Studio | 11:00 | 10:30 | 21:30
2017-12-07 | Mirko | Progettazione, creazione txt AR | 2:30
2017-12-07 | Giovanni | creazione txt AR + scrittura dei campi dati e metodi dentro allo stesso | 3:00
2017-12-10 | Giovanni | prova scrittura codice per valutazione fattibilita | 3:00
2017-12-11 | Giovanni | sistemazione codice | 0:30
2017-12-11 | Mirko | Sistemazione codice & scrittura UML | 1:00
2017-12-12 | Mirko | finitura diagramma, aggiunta idee | 1:00
2017-12-12 | Giovanni | Aggiunta branch Giovanni, modifica file sorgente con mappe, in attesa di merge | 1:00
2017-12-12 | Mirko | rielaborazione gerarchia, tentativi di combinazione | 1:30
2017-12-13 | Mirko | test e raffinamento metodi | 0:20
2017-12-15 | Giovanni | risolte criticita' per gestione mappe. Penso si possa fare. :) | 0:30
2017-12-15 | Giovanni | Definizione comportamento combinazione, probabilita | 4:00
2017-12-15 | Mirko | Definizione comportamento combinazione, probabilita | 4:00
2017-12-17 | Giovanni | Continuato a scrivere codice. Classe oggetto riempita con tutti I parametri e le funzioni di servizio | 1:00
2017-12-18 | Giovanni | Scrittura metodo combina, crea, ricicla | 3:30
2017-12-18 | Mirko | Scrittura metodo combina, crea, ricicla | 3:30
2017-12-19 | Giovanni | Debug di crea :( | 2:30
2017-12-19 | Mirko | Rinomina metodi | 0:30
2017-12-20 | Giovanni | creazione namespace mathOp per operazioni su mappe e altro. | 2:00
2017-01-08 | Giovanni | discussione implementazioni e sistemato virtual in tutti I metodi. Aggiunte firme alle classi mancanti. Aggiunti branch personali. | 3:30
2018-01-08 | Mirko | discussione implementazioni e sistemato virtual in tutti I metodi. Aggiunte firme alle classi mancanti. Aggiunti branch personali. | 3:30
2018-01-10 | Mirko | Implementatata bozza grafica calcolatrice con 6 bottoni, testo e icone | 4:00
2018-01-16 | Giovanni | Compreso ed implementato il pattern MVC. Iniziato a modellare il progetto secondo questo standard. | 2:00
2018-01-18 | Giovanni | Implementata selezione di oggetto con suo conseguente settaggio ed allocazione in memoria. Utili: distinzione per MVC; far apparire e sparire un widget; gestione della memoria in maniera condivisa: per la memoria temporanea si usa il controller, che viene flushato alla fine di ogni settaggio; memoria non volatile nel modello, a meno di clear. Nel modello rimane la storia dei calcoli, fino a quando si vuole -> facile implementazione della memoria 'a lato'. Da implementare ora nel master | 1:00
2018-01-18 | Giovanni | studio di Qt per gestione MVC |  | 10:00
2018-01-18 | Mirko | studio di Qt per gestione grafica |  | 4:00
2018-01-20 | Mirko | progresso e test/studio | 2:00 | 5:00
2018-01-21 | Giovanni | Implementati tasti gestione memoria. Implementato uso di combina. Cambiata implementazione della memoria nel modello ed alcuni metodi del controller. | 5:00 | 1:00
2018-01-21 | Mirko | sistemato metodi clear back display | 1:30 | 1:30
2018-01-22 | Mirko | sistemato display con clear back scroll | 3:00
2018-01-22 | Giovanni | sistemata logica calcolatrice | 4:00
2018-01-24 | Mirko | implementazione metodo potenza | 1:00
2018-01-30 | Giovanni | implementazione pulsante ricicla, potenzia da finire | 2:00
2018-01-31 | Mirko | implementazione metodi gerarchia | 3:00
2018-01-31 | Giovanni | fine implementazione potenzia | 2:00
2018-01-31 | Mirko | crea e trasforma | 2:00
2018-02-01 | Giovanni | implementazione crea | 8:00
2018-02-01 | Mirko | gestione gerarchia | 10:30